## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Visado de planos dentro de la Reserva Indígena y certiificaciones solicitadas por los usuarios y usuarias.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Reducción de pasos
FUENTE: La fuente es a nivel interno dento de la Institución al percatarnos que se piden algunos requisitos iguales dentro de dos departamentos diferentes.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Esperamos lograr la agilización en tiempo de espera y respuesta al indígena como a todos aquellos usuarios y usuarias que requieran de nuestros servicios.
2015-01-05 | 2015-04-05 | 86
LIDER: La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Conformación de Comisión Simplificación de Trámites, nombrada el día 14 de acrubre del 2014, mediante oficio MDE-183-2014 , nuestro Oficiol de Simplificación es el Director Ejecutivo Víctos Hernández Agüero, trámite interno dentro de la Institución.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: El equipo de acompañamiento esta integrado por la Dirección Ejecutiva, un representante del área Legal, el Director Administrativo, jefe del Departamento de Operaciones Regionales.
PRÓXIMOS PASOS: Daremos inicio con los dos departamentos que tienen ingerencia en los procesos a intervenir para lograr el objetivo propuesto, luego publicar en la página de la Institución para garantizar un proceso participativo con los usuarios y usuarias.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: El recurso humano a utilizar será el Area Legal y Departamento de Estudios Territoriales, utilizando el equipo con que se cuenta actualmente dentro de la Institución La CONAI.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
3.846%
1 | Coordinación interna | Miriam Lezama y José Ml. Paniagua | 2015-01-05 | 2015-01-15 | 10 | 13%
2 | Acciones Depto Territorial | Miriam Lezama | 2015-01-16 | 2015-01-31 | 15 | 15%
3 | Acciones Depto Legal | José Ml. Paniagua | 2015-02-01 | 2015-02-20 | 19 | 20%
4 | Minimizar procesos | Miriam Lezama y José Ml. Paniagua | 2015-02-21 | 2015-03-23 | 30 | 30%
5 | Final de propuesta | Miriam Lezama y José Ml. Paniagua | 2015-03-24 | 2015-04-05 | 12 | 22%
6 |  |  |  |  | 0 | 0%
7 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: |  | IMPACTO ESPERADO:
ENTIDAD A CARGO: |  | PERSONA CONTACTO:
FECHA DEL REPORTE: |  | PORCENTAJE DE AVANCE:
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.